П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ

Судоверфского сельского поселения

Рыбинского муниципального района

# от 24 апреля 2019 года		                                        	            	          № 143

# О праздновании Дня Победы

# в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

# в Судоверфском сельском поселении

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», в целях подготовки и организации проведения в Судоверфском сельском поселении мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, администрация Судоверфского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню Победы  в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  согласно приложению 1.

2. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. в Судоверфском сельском поселении  согласно приложению 2.

3. Обнародовать  настоящее постановление на территории Судоверфского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Судоверфского сельского поселения в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Судоверфского

сельского поселения 							Н.К. Смирнова

Приложение 1

к постановлению администрации

Судоверфского сельского поселения

от 24.04.2019 № 143

Состав организационного комитета

по подготовке и  проведению мероприятий,

посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

Смирнова Н.К. – глава Судоверфского сельского поселения;

Рыбакова И.В. – директор Болтинской СОШ;

Гришмановская М.В. – заведующая детского сада п. Судоверфь;

Касьянова Ю.Е. – директор начальной школы-детского сада п. Юбилейный;

Ланцева Е.П. – директор Судоверфского культурно-досугового комплекса;

Цепкова Г.В. – председатель Совета ветеранов войны и труда п. Судоверфь;

Цветкова Л.Н. – председатель Совета ветеранов войны и труда п. Юбилейный;

Патаралова А.А. – специалист Центра развития культуры и туризма.

Приложение 2

к постановлению администрации

Судоверфского сельского поселения

от 24.04.2019 № 143

План

подготовки и  проведения мероприятий,

посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заседание оргкомитета по празднованию Дня Победы | апрель 2019 | Смирнова Н.К.-глава поселения |
| 2 | Выверка списков ветеранов Великой Отечественной войны, жителей Блокадного Ленинграда, тружеников тыла, вдов семей погибших со списками Управления труда и социальной поддержки населения администрации РМР | до 20.04.2019 | Смирнова Н.К.-глава поселения |
| 3 | Сбор информации о ветеранах войны и тружениках тыла | до 20.04.2019 | Смирнова Н.К.-глава поселения Ланцева Е.П.- директор Судоверфского КДК Патаралова А.А.-специалист Центра развития культуры и туризма |
| 4 | Оказание адресной помощи нуждающимся ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла | до 09.05.2019 | Смирнова Н.К.-глава поселения |
| 5 | Обустройство могил летчиков на Балобановском кладбище. Организация возложений цветов к памятникам, обелискам | до 09.05.2019 | Рыбакова И.В.-директор Болтинской СОШ |
| 6 | Обустройство территории Болтинской школы, где установлен Бюст Герою Советского Союза Троицкому Г.А. | До 20.04.2019 | Рыбакова И.В.-директор Болтинской СОШ |
| 7 | Организация встреч ветеранов войны, тружеников тыла с учащимися школ | до 06.05.2019 | Рыбакова И.В.-директор Болтинской СОШ |
| 8 | Проведение Всероссийской акции «Бессмертный полк», место шествия: Болтинская СОШ-центральная дорога п.Судоверфь- Судоверфский КДК (примерное количество участников – 600 человек) | 09.05.2019, начало в 12.00 | Смирнова Н.К.-глава поселения |
| 9 | Проведение праздничных концертов для жителей Судоверфского сельского поселения | 06 - 09.05.2019 | Ланцева Е.П.- директор Судоверфского КДК |
| 10 | Организация поздравлений ветеранов войны, тружеников тыла, жителей Блокадного Ленинграда, вдов семей погибших | до 09.05.2019 | Смирнова Н.К.-глава поселения |