# **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

# **АДМИНИСТРАЦИИ**

### Судоверфского сельского поселения

**Рыбинского муниципального района**

**от 16 марта 2017 года № 36**

О проведении оценки реализации

муниципальных программ

Судоверфского сельского поселения

за 2016 год

В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях эффективного использования муниципальных программ Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района, администрация Судоверфского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести оценку реализации муниципальных программ Судоверфского сельского поселения за 2016 год.

2. Обнародовать настоящее постановление на территории Судоверфского сельского поселения и разместить на официальном сайте Судоверфского сельского поселения admsp-sudoverf.ru в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Судоверфского**

**сельского поселения Н.К. Смирнова**

**ОЦЕНКА**

**реализации МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ целевых ПРОГРАММ СуДОВЕРФСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**за 2016 ГОД**

Комплексная оценка реализации муниципальных программ (далее МП), муниципальных целевых программ (далее МЦП) проведена в соответствии с постановлением администрации Судоверфского сельского поселения РМР от 12.11.2014 года № 290 «Об утверждении Методики оценки результативности и эффективности реализации программ Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района»

В отчетном 2016 году в Судоверфском сельском поселении действовало 13 муниципальных программ, на базе которых разработано 15 муниципальных целевых программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района | Наименование целевых программ, входящих в состав муниципальной программы Судоверфского сельского поселения  Рыбинского муниципального района |
| 1. | МП «Благоустройство территории Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района» | МЦП «Благоустройство территории Судоверфского сельского поселения» на 2014-2016 годы |
| 2. | МП «Эффективная власть в Судоверфском сельском поселении» | МЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района» на 2014-2016 годы |
| МЦП «Развитие информационно – коммуникационных технологий Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района» на 2014 – 2016 годы |
| 3. | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения в Судоверфском сельском поселении» | МЦП «Государственная поддержка молодых семей Судоверфского сельского поселения в приобретении (строительстве) жилья» на 2015-2017 годы |
| 4. | МП «Молодежная политика в Судоверфском сельском поселении» | МЦП «Молодежная политика в Судоверфском сельском поселении Рыбинского муниципального района» на 2014-2016 годы |
| 5. | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Судоверфского сельского поселения» | МЦП «Обеспечение мероприятий в области жилищно– коммунального хозяйства Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района» на 2014 – 2016 годы |
| 6. | МП «Развитие дорожного хозяйства Судоверфского сельского поселения» | МЦП «Дороги Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области» на 2014 – 2016 годы |
| 7. | МП «Защита населения и территории Судоверфского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | МЦП «Гражданская оборона и чрезвычайные ситуациина территории Судоверфского сельского поселения» на 2014-2016 годы |
| МЦП «Обеспечение пожарной безопасности Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района» на 2016-2018 годы. |
| 8. | МП «Развитие культуры и туризма в Судоверфском сельском поселении» | МЦП «Развитие культуры и туризма в Судоверфском сельском поселении» на 2014-2016 годы |
| 9. | МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Судоверфского сельского поселения» | МЦП «Развитие физической культуры и спорта на территории Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района» на 2015 – 2017 годы |
| 10. | МП «Развитие сельского хозяйства на территории Судоверфского сельского поселения» | МЦП «Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района» на 2014 – 2016 годы |
| 11. | МП «Управление муниципальным имуществом Судоверфского сельского поселения» | МЦП «Управление муниципальным имуществом Судоверфского сельского поселения» на 2014-2016 годы |
| 12. | МП «Обеспечение качественными бытовыми услугами населения Судоверфского сельского поселения» | МЦП «Обеспечение качественными бытовыми услугами населения Судоверфского сельского поселения» на 2014-2016 годы |
| 13. | МП «Развитие образования в Судоверфском сельском поселении» | МЦП «Развитие образования в Судоверфском сельском поселении» на 2014-2016 годы |

На реализацию программ в бюджете Судоверфского сельского поселения на 2016 год было запланировано 22 375,607 тыс. руб. из них освоено 19 541,157 тыс. руб. Всего не освоено 2 834,450 тыс. руб..

Не в полном объеме были освоены средства в рамках следующих программ:

76,731 тыс. руб. - МП «Благоустройство территории Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района»

90,754 тыс. руб. - МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Судоверфского сельского поселения»

648,323 тыс. руб. – МП «Развитие дорожного хозяйства Судоверфского сельского поселения»

46,345 тыс. руб. - МП «Эффективная власть в Судоверфском сельском поселении»

1 970,386 тыс. руб. - МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Судоверфского сельского поселения»

0,538 тыс. руб. - МП «Обеспечение качественными бытовыми услугами населения Судоверфского сельского поселения»

0,373 тыс. руб. - МП «Развитие культуры и туризма в Судоверфском сельском поселении»

Основной причиной не освоения финансовых средств, явилось невыполнение в полном объеме доходной части бюджета:

- дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности была перечислена в доход бюджета поселения не в полном объеме;

- по МП «Развитие дорожного хозяйства Судоверфского сельского поселения» и МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Судоверфского сельского поселения» не поступило денежных средств из областного бюджета в рамках софинансирования муниципальных контрактов.

Информация об освоении денежных средств, в разрезе программ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района | Наименование муниципальных целевых программ, входящих в состав муниципальной программы Судоверфского сельского поселения  Рыбинского муниципального района | Объем финансирования  тыс. рублей | |
| план | факт |
| 1. | МП «Благоустройство территории Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района» | МЦП «Благоустройство территории Судоверфского сельского поселения» на 2014-2016 годы | 5 722,813 | 5 646,082 |
| 2. | МП «Эффективная власть в Судоверфском сельском поселении» | МЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района» на 2014-2016 годы | 93,000 | 92,907 |
| МЦП «Развитие информационно – коммуникационных технологий Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района» на 2014 – 2016 годы | 377,275 | 331,023 |
| 3. | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения в Судоверфском сельском поселении» | МЦП «Государственная поддержка молодых семей Судоверфского сельского поселения в приобретении (строительстве) жилья» на 2015-2017 годы | 598,736 | 598,736 |
| 4. | МП «Молодежная политика в Судоверфском сельском поселении» | МЦП «Молодежная политика в Судоверфском сельском поселении Рыбинского муниципального района» на 2014-2016 годы | 254,000 | 254,000 |
| 5. | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Судоверфского сельского поселения» | МЦП «Обеспечение мероприятий в области жилищно– коммунального хозяйства Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района» на 2014 – 2016 годы | 1 451,826 | 1 361,072 |
| 6. | МП «Развитие дорожного хозяйства Судоверфского сельского поселения» | МЦП «Дороги Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области» на 2014 – 2016 годы | 9 428,182 | 8 779,859 |
| 7. | МП «Защита населения и территории Судоверфского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | МЦП «Гражданская оборона и чрезвычайные ситуациина территории Судоверфского сельского поселения» на 2014-2016 годы | 0,000 | 0,000 |
| МЦП «Обеспечение пожарной безопасности Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района» на 2013-2015 годы. | 306,355 | 306,355 |
| 8. | МП «Развитие культуры и туризма в Судоверфском сельском поселении» | МЦП «Развитие культуры и туризма в Судоверфском сельском поселении» на 2014-2016 годы | 397,000 | 396,627 |
| 9. | МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Судоверфского сельского поселения» | МЦП «Развитие физической культуры и спорта на территории Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района» на 2015 – 2017 годы | 2 771,500 | 801,114 |
| 10. | МП «Развитие сельского хозяйства на территории Судоверфского сельского поселения» | МЦП «Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района» на 2014 – 2016 годы | 319,000 | 319,000 |
| 11. | МП «Управление муниципальным имуществом Судоверфского сельского поселения» | МЦП «Управление муниципальным имуществом Судоверфского сельского поселения» на 2014-2016 годы | 10,220 | 10,220 |
| 12. | МП «Обеспечение качественными бытовыми услугами населения Судоверфского сельского поселения» | МЦП «Обеспечение качественными бытовыми услугами населения Судоверфского сельского поселения» на 2014-2016 годы | 631,000 | 630,462 |
| 13. | МП «Развитие образования в Судоверфском сельском поселении» | МЦП «Развитие образования в Судоверфском сельском поселении» на 2014-2016 годы | 14,700 | 14,700 |
| ИТОГО: | | | 22 375,607 | 19 541,157 |

**Оценка результативности и эффективности муниципальных программ, муниципальных целевых программ Судоверфского сельского поселения.**

В ходе проведенного анализа, по каждой программе определен показатель эффективности и результативности (в %). Исходя из значения показателя эффективности и результативности, дана оценка программы - программа признана:

* высоко результативной;
* средне результативной;
* низко результативной.

В результате проведенной оценки эффективности и результативности программ по методикам, утвержденным в программах, установлено: большинство программ получили высокую оценку результативности.

Оценку «высокая результативность» и «высокая эффективность» получили программы:

1. МП «Развитие образования в Судоверфском сельском поселении». Результативность исполнения программы составила 100%. Эффективность исполнения программы составила 100%.

2. МП «Управление муниципальным имуществом Судоверфского сельского поселения». Результативность исполнения программы составила 100%. Эффективность исполнения программы составила 100%.

3. МП «Развитие сельского хозяйства на территории Судоверфского сельского поселения». Результативность исполнения программы составила 100%. Эффективность исполнения программы составила 100%.

4. МП «Развитие культуры и туризма в Судоверфском сельском поселении». Результативность исполнения программы составила 100%. Эффективность исполнения программы составила 100%.

5. МП «Защита населения и территории Судоверфского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Результативность исполнения программы составила 100%. Эффективность исполнения программы составила 100%.

6. МП «Молодежная политика в Судоверфском сельском поселении». Результативность исполнения программы составила 100%. Эффективность исполнения программы составила 100%.

7. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения в Судоверфском сельском поселении». Результативность исполнения программы составила 100%. Эффективность исполнения программы составила 100%.

10. МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Судоверфского сельского поселения». Результативность исполнения программы составила 97%. Эффективность исполнения программы составила 103%.

11. МП «Благоустройство территории Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района». Результативность исполнения программы составила 99%. Эффективность исполнения программы составила 100%.

12. МП «Обеспечение качественными бытовыми услугами населения Судоверфского сельского поселения». Результативность исполнения программы составила 100%. Эффективность исполнения программы составила 100%.

Оценку «средняя результативность» и «высокая эффективность» получили программы:

1. МП «Эффективная власть в Судоверфском сельском поселении». Результативность исполнения программы составила 94%. Эффективность исполнения программы составила 101%.

2. МП «Развитие дорожного хозяйства Судоверфского сельского поселения». Результативность исполнения программы составила 92%. Эффективность исполнения программы составила 102%.

Оценку «низкая результативность» и «высокая эффективность» получила программа:

1. МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Судоверфского сельского поселения РМР». Результативность исполнения программы составила 62%. Эффективность исполнения программы составила 100%.

**Рекомендации**

На основании проведенного анализа оценки результативности и эффективности муниципальных программ, муниципальных целевых программ Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района за 2016 год, рекомендуется:

Своевременно вносить изменения в план мероприятий и объемы финансирования по муниципальным программам, муниципальным целевым программам.

Глава Судоверфского

сельского поселения Н.К.Смирнова